## Gantt Chart with Subtasks
Team 7 |  | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21
DB // RO // BD // SA // JW |  | 12/6 - 12/12 | 12/13 - 12/19 | 12/20 - 12/26 | 12/27 - 1/2 | 1/3 - 1/9 | 1/10 - 1/16 | 1/17 - 1/23 | 1/24 - 1/30 | 1/31 - 2/6 | 2/7 - 2/13 | 2/14 - 2/20 | 2/21 - 2/27 | 2/28 - 3/6 | 3/7 - 3/13 | 3/14 - 3/20 | 3/21 - 3/27 | 3/28 - 4/3 | 4/4 - 4/10 | 4/11 - 4/17 | 4/18 - 4/24 | 4/25 - 5/1
Merge Map
Merge Chat
Basic Testing 1
Integration | Re-Merge
Functional Testing
UI Tweaks
Map Data Input
API Expansion
Feature Improvements | Messaging Updates
Notification System
Containerization
Remote Hosting
Customer Installation
QOL Updates / Large Milestones | ECE Day Prep
Amadeus GANTT Chart

## ©
© TemplateLab.com